## Лист1
Приложение №1
к бюллетеню голосования
собственников МКД 250
ГОДОВОЙ ПЛАН
содержания и ремонта общего имущества собственников МКД 250 по ул. Дуси Ковальчук
на 2019 год
№ п/п | Вид работ | Сроки выполнения | Сумма, руб. | Источник финансирования
1 | Косметический ремонт 5-й подъезд, незадымляемая лестница (все этажи) | 3 квартал | 55000 | Средства текущего ремонта
2 | Косметический ремонт 2-й подъезд, "температурный шов" (все этажи) | 2-3 квартал | 432182 | Средства текущего ремонта
3 | Косметический ремонт 6-й подъезд, | 1 квартал | 176423 | Средства текущего ремонта
4 | Косметический ремонт первых этажей 4-й и 5-й подъезды (с заменой тамбурных дверей) | 2-3 квартал | 67000 | Средства текущего ремонта
5 | Обустройство навеса на детской площадке | 2-3 квартал | 150000 | Средства текущего ремонта
6 | Монтаж дополнительного освещения придомовой территории (офисная часть 6,7 подъезды) | 3-4 квартал | 15000 | Средства содержания
7 | Восстановление оборудования пожарных шкафов | 4 квартал | 50000 | Средства содержания
8 | Мелкий ремонт асфальтового покрытия | 2-3 квартал | 25000 | Средства содержания
9 | Обустройство эл.подогревом выпусков ливневой канализации | 3-4 квартал | 20000 | Средства содержания
10 | Мелкий ремонт и окраска штукатурного слоя (плитки) фасадов, тротуаров, м/конструкций | 2-3 квартал | 30000 | Средства содержания
| ИТОГО: |  | 1020605
| Председатель ТСЖ "УЮТ" |  |  | Парубец В.И.