## Лист1
Приложение №1
к бюллетеню голосования
собственников МКД 250
ГОДОВОЙ ПЛАН
содержания и ремонта общего имущества собственников МКД 250 по ул. Дуси Ковальчук
на 2022 год
№ п/п | Вид работ | Сроки выполнения | Сумма, руб. | Источник финансирования
1 | Локальный (косметический) ремонт пож. лестницы 1-7-й под. | 1-4 кв. 2022г. | 300000 | Средства текущего ремонта
2 | Локальный ремонт кровли 1-7 под. | 1-2 кв. 2022 г. | 600000 | Средства текущего ремонта
3 | Текущий ремонт лифтовых холлов 1-7 под. | 2-3 кв. 2022 г. | 350000 | Средства текущего ремонта
4 | Замена входной группы 7-ой под. | 2-3 кв. 2022 г. | 120000 | Средства текущего ремонта
5 | Обустройство навеса на детской площадке | 2-3 кв. 2022 г. | 250000 | Средства текущего ремонта
6 | Монтаж дополнительного освещения придомовой территории (офисная часть 6,7 подъезды) | 3-4 кв.2022 г. | 65000 | Средства содержания
7 | Восстановление (модернизация)оборудования пожарных шкафов | 2-4 кв. 2022 г. | 150000 | Средства содержания
8 | Обустройство пешеходных переходов и мелкий ремонт асфальтового покрытия | 2-3 кв. 2022 г. | 250000 | Средства содержания
9 | Обустройство новогодней елки и горки. | 4 кв. 2022 г. | 150000 | Средства содержания
10 | Мелкий ремонт и окраска штукатурного слоя (плитки) фасадов, тротуаров, м/конструкций МКД 250 | 2-3 кв. 2022 г. | 300000 | Средства содержания
| ИТОГО: |  | 2535000
| Председатель ТСЖ "УЮТ" |  |  | Парубец В.И.